齐鲁师范学院文件

齐鲁师院政审字〔2014〕9号

齐鲁师范学院专项资金审计实施办法

第一章  总则

第一条  为加强专项资金的管理和使用，根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》、《齐鲁师范学院内部审计工作实施办法》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条  本办法所称专项资金是指上级主管部门下拨、院内预算安排以及院外单位拨付的有专门用途、专项核算和管理的资金及其配套资金。

第三条  专项资金审计，是指审计处依据国家的有关法律、法规和政策，以及学院的有关规定对学院专项资金财务收支的真实性、合法性和效益性进行的审计监督。

第二章 审计的依据和内容

第四条  专项资金审计的依据

- 国家有关法律、法规、政策；

- 上级主管部门和学院制定的规章制度；

- 上级主管部门下达的投资计划、经批准的项目任

务书、项目经费预（决）算、项目合同（协议）等相关资料。

第五条  专项资金审计的主要内容

（一）审查项目立项及批复情况。项目资金是否按批复的预算及时足额拨付，配套资金是否及时到位。

（二）项目预算的合理性以及调整的合规性。资金是否按项目进行单独核算、专款专用，有无截留、挪用、挤占、抵拨、虚报、收受回扣和损失浪费等现象。

（三）审查专项资金管理制度的健全有效情况。审查专项资金管理和内部控制制度是否健全有效，是否建立各类专项资金的管理办法。

（四）审查会计信息的真实有效性。会计核算是否规范，各项开支是否真实合理，项目决算是否与账簿一致。

（五）审查资产购置与使用情况。资产采购与招标程序是否合法，合同签署执行是否合规，固定资产是否纳入学院固定资产统一管理，所购仪器设备是否正常运行。

（六）审查项目计划（协议）执行完成情况。有无擅自变更项目计划，有无超计划、超标准、超面积、超预算的计划外工程等问题。

（七）审查专项资金的使用效益性。以批复的可行性研究报告和项目预算文本确定的绩效目标为依据，对专项资金使用的社会效益、经济效益、环境效益进行评价。

第三章  审计实施

第六条  审计处根据上级主管部门的要求，拨付单位的委托、学院内部管理的需要以及审计力量的可行性，确定专项资金审计项目，列入年度审计工作计划，报主管院领导批准后实施。

- 审计处应在实施专项审计3日前，向被审计部门下达审计通知书。如有特殊情况，经审计处长批准后可直接持审计通知书实施审计

- 在实施专项资金审计时，可根据不同情况采用

送达审计、就地审计或两种相结合的审计方式。

第九条  用于基建、修缮工程项目的专项资金，需先按照《齐鲁师范学院基建及修缮工程项目审计实施办法》核定工程造价，评价工程管理状况。

第十条  审计过程中涉及到的部门要积极配合审计工作，在规定时限内提供与审计事项有关的资料并对提供资料的真实性、完整性负责并作出书面承诺，不得拒绝、拖延或提供虚假信息。

第十一条  被审计部门、项目组应提供的资料

- 有关法律、法规以及专项资金管理制度；

- 项目可行性报告、项目书、项目验收报告；

- 项目预算执行报告或经费决算报告；

（四）项目组织管理及经费管理情况；

（五）项目绩效考评自评报告及项目绩效考评专家考评书；

（六）项目采购、招标、合同等管理情况；

（七）项目固定资产管理使用情况；

（八）上级主管部门或学院职能部门审计或检查的情况；

（九）其他相关资料。

第十二条  审计人员了解与涉及项目有关的基本情况，熟悉有关的政策和制度，分析相关的基础资料、资源状况、管理制度以及评价标准等，在此基础上制定切实可行的实施方案并报审计处长批准。

第十三条  审计人员根据实施方案确定的具体审计目标和审计内容实施审计，获取审计证据，填写审计工作记录，编制审计工作底稿。

第十四条  审计人员根据审计目标、审计证据、审计评价撰写审计报告。

第十五条  审计组按规定程序实施审计后，应将审计报告书面征求被审计部门意见。被审计部门应在接到审计报告之日起10日内提出书面意见，10日内没有提出意见的，视同无异议。

第十六条  审计处将审计报告等结论性资料送委托审计部门，必要时送有关党政领导或发送相关单位。

第四章  附则

第十七条  被审计部门或项目负责人应按照审计结论积极整改落实，并将整改落实情况书面报审计处。

第十八条  本办法由审计处负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起执行。

齐鲁师范学院

2014年10月20日

齐鲁师范学院院长办公室          2014年10月22日印发