齐鲁师范学院文件

齐鲁师院政审字〔2014〕7号

齐鲁师范学院基建、修缮工程项目审计实施办法

第一章  总  则

第一条  为加强学院基建、修缮工程项目和资金的管理和监督，维护学院的合法权益，提高资金使用效益，根据《山东省教育系统基建修缮工程项目决算审计暂行规定》，以及学院的有关规章制度，结合学院实际，制定本办法。

第二条  本办法所称基建、修缮工程项目，是指学院用各类经费投资的基本建设项目、修缮工程项目。

第三条  本办法所称基建、修缮工程项目审计，是指审计处对基建、修缮工程项目自投资经济活动开始至项目竣工验收前的经济活动及有关财务收支的真实性、合法性、效益性进行的审计监督。

第四条  学院所有的基建、修缮工程项目不论投资多少，均应经过审计处组织审计，未经审计不得办理工程项目结算和财务决算。

第五条  因审计处审计力量不足或根据规定需要委托社会中介机构进行审计的，经院领导批准可以委托审计。委托审计费用，按规定分别由学院和施工单位承担。

第二章   审计内容

第六条  项目开工前审计的主要内容：

（一）开工前的各项审批手续是否完备、合法，投资是否纳入学院的年度投资计划。

（二）基建规模和设计标准是否与可行性研究报告相符，有无超规模、超标准的问题。

（三）工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备、合法，所订合同或协议书中的责权利、质量、工期、取费等级、付款方式、奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规。

（四）与设计单位的合同是否合法、合规，收费是否合理。

第七条  竣工决算审计的主要内容包括：

（一）竣工决算报表及说明书是否真实、全面、合法。

（二）结算的工程量、价格、取费是否合法、合理、准确。

（三）竣工决算的编制依据是否符合国家有关规定，手续是否完备、合法，资料是否齐全、真实，各项清理工作是否全面、彻底，对遗留问题处理是否合法。

（四）建设内容是否严格按批准的概（预）算执行；资金的使用是否合规，有无转移、侵占、挪用资金和损失浪费等问题。

（五）建设各环节是否建立了内部控制制度，执行情况如何。

（六）总投资和年度投资是否落实到位。

（七）交付使用财产是否真实、完整，移交手续是否齐全、合法，成本核算是否正确，有无挤占成本、提高造价、转移投资等问题。

（八）转出投资、应核销投资及应核销其他支出的列支依据是否充分，内容是否真实，核算是否合法，有无虚列投资问题。

（九）尾工工程的未完工程量与所需投资计算是否正确、合法，有无将新增项目列作尾工项目、增加新的工程内容等问题。

（十）结余资金是否真实、完整，有无隐瞒、转移、挪用结余资金的情况；往来款项是否真实、合法，有无转移挪用资金和债权债务不清的问题。

第三章   审计程序及要求

第八条  审计程序：

（一）建设主管部门在施工前向审计处报送施工项目计划，审计处制定审计实施方案，并根据规定和需要及时开展跟踪审计。

（二）建设主管部门整理、审核审计资料，填写制式审计报表并及时送审计处。

（三）审计处签收并核查审计资料，对应报未报资料须在10个工作日内补齐。

（四）根据审计方案结合跟踪审计掌握情况开展审计。

（五）征询被审计单位意见。被审计单位必须在10日内以书面形式回复，逾期不回复者即视为认可。

（六）出具审计意见或审计报告。

（七）被审计单位对处理意见有异议时，可在接到审计处理意见书之日起15个工作日内向审计处提出复审，对复审结果仍有异议的，可在30个工作日内到有关部门申请复议。经审计处复核、有关部门复议认定后，按复核、复议结果执行。

第九条  项目实施过程中如确需进行设计、工艺、工序等变更，须经设计单位及分管项目的院领导批准，并通知审计处；施工过程中发生的隐蔽工程，须通知审计处或跟踪审计人员参与会签，否则，不予作为结算依据。

第十条  项目完工并有审计处参与验收后，项目主管部门必须在30个工作日内向审计处提供下列相关的决算资料：

（一）可行性研究报告，初步设计，修正总概（预）算及其审批文件。

（二）承包合同或协议、标书、图纸及有关变更资料；自行采购设备清单、主要材料的合同、清单、出入库资料及其他相关资料。

（三）竣工验收资料、点交清单，财产、物资移交和盘点清单，银行往来及债权债务对帐签证资料。

（四）自工程项目建设之日起的工程进度报表、形象进度拨款资料、财务报表、工程竣工决算报表和文字报告以及其他与财务收支有关的资料。

（五）国家有关基建工程项目的管理规定和当地政府发布的工程预算定额及其配套的有关取费文件等。

第四章 部门职责

第十一条  项目主管部门如未在规定的日期内按要求将必备资料送审计处审计、审签而造成待审项目积压，影响项目实施或结算的，其责任由项目管理部门承担。由此造成项目跨年度结算的，取费标准如有变动，结算时就低执行。

第十二条  对项目主管部门管理项目实施审计、审签时，如发现有偷工减料、以旧抵新、以次充好等行为或工程质量不符合规定的，除追究施工单位和项目管理部门负责人责任外，并按《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）进行处罚。

第十三条  财务处按经审计处审计、审签的项目预决算，办理价款结算和预付款项支付手续。

第十四条  施工单位在项目决算过程中出现重复送审或虚报冒领等情况，学院相关部门将不得再给其安排其他的工程项目。给学院带来损失的，应追究相关责任人的经济责任。

第五章  附  则

第十五条  学院其他各类如绿化、通风、网络等工程项目的审计参照基建、修缮工程项目的审计办法执行。

第十六条  本办法由审计处负责解释。

第十七条  本办法自发布之日起执行，原《齐鲁师范学院基建、修缮工程项目审计实施办法》（齐鲁师院字[2011]28号）同时废止。

齐鲁师范学院

2014年10月20日

齐鲁师范学院院长办公室      2014年10月22日印发